## Jihomoravský kraj
Termíny předpokládaného předložení dokumentací RDK - pobočky Jihomoravského kraje
Pobočka KPÚ | Název pozemkové úpravy | Výměra řešeného území (ha) | Zhotovitel | Datum předložení RDK | Předpokládaný termín předložení PSZ do zastupitelstva obce | Poznámka
Blansko
Brno
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

## Kraj Vysočina
Termíny předpokládaného předložení dokumentací RDK - pobočky kraje Vysočina
Pobočka KPÚ | Název pozemkové úpravy | Výměra řešeného území (ha) | Zhotovitel | Datum předložení RDK | Předpokládaný termín předložení PSZ do zastupitelstva obce | Poznámka
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou

## Zlínský kraj
Termíny předložení dokumentací RDK a termíny konání RDK pro rok 2015 - Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka KPÚ | Název pozemkové úpravy | Datum předložení dokumentace RDK | Datum plánovaného konání RDK | Poznámka
Třebíč | KoPÚ Číhalín | 30.leden 2015 | 2015-02-09 | hotovo - Závěr RDK ze dne 24.2.2015
Žďár nad Sázavou | KoPÚ Otín | do 28.února 2015 | 2015-03-23 | hotovo - Závěr RDK ze dne 11.5.2015
Pelhřimov | KoPÚ Přáslavice | 20. duben 2015 | 2015-05-13 | hotovo - Závěr RDK ze dne 23.6.2015
Pelhřimov | KoPÚ Samšín | 20. duben 2015 | 2015-05-13 | hotovo - Závěr RDK ze dne 16.6.2015
Pelhřimov | KoPÚ Kámen u Pacova | 4.-8. leden 2016 | 2016-01-26 | nově stanoven termín
Jihlava | KoPÚ Praskolesy | červenec 2015 | 5.8.2015 - zrušen | termín předložení začátek ledna 2016
Havlíčkův Brod | KoPÚ Hřiště | do 23. (27.) října 2015 | 2015-11-23 | nově stanoven termín
Havlíčkův Brod | KoPÚ Malochyně | srpen 2015 | 31.8.2015 - zrušen | KoPÚ zastavena
Havlíčkův Brod | KoPÚ Sobiňov | srpen 2015 | 7.9.2015 - zrušen | termín předložení červenec 2016
Žďár nad Sázavou | KoPÚ Nové Dvory | do 30.září 2015 | 21.10.2015 - zrušen | termín předložení konec listopadu 2015
Žďár nad Sázavou | KoPÚ Budeč | do 31.října 2015 | 23.11.2015 -zrušen | termín předložení k 15.12.2015
Žďár nad Sázavou | KoPÚ Ruda u Velkého Meziříčí | do 30.listopadu 2015 | leden 2016 | termín předložení začátek ledna 2016
Žďár nad Sázavou | KoPÚ Pavlínov | do 30.listopadu 2015 | 2015-12-21 | termín předložení začátek ledna 2016