## PŘIPOMÍNKY RDK
PŘIPOMÍNKY ČLENŮ RDK
| POSUZOVANÁ DOKUMENTACE: | PSZ
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, výměra: 242,6 ha | Babín
| ČÍSLO V E-AGRI | 3894
| ZPRACOVATEL: | Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
| PŘEDKLADATEL: | Pobočka Pelhřimov
| DATUM PŘEDLOŽENÍ K PROJEDNÁNÍ V RDK | 2017-02-06
| DATUM PROJEDNÁNÍ V RDK | 2017-02-28
ČÍSLO PŘIPOMÍKY | OPATŘENÍ KAPITOLA | ČÍSLO OPATŘENÍ DLE TS_PSZ | OPATŘENÍ DLE TS_PSZ | NÁZEV POSUZOVANÉHO SOUBORU | hyper | Č.STRÁNKY Č.LISTU VRSTVA Č. | POPIS PŘIPOMÍNKY | VZTAH K DOKUMENTU (NÁZEV) | hyper | AUTOR PŘIPOMÍNKY | NÁVRH ŘEŠENÍ | STANOVISKO PŘEDKLADATELE | STANOVISKO ZHOTOVITELE | DOHODNUTÉ ŘEŠENÍ | SDĚLENÍ POBOČKY O ZPŮSOBU ODSTRANĚNÍ NESROVNALOSTI
1. | 1 -TZ-ÚVODNÍ ČÁST |  | charakteristika řešeného území | TZ PSZ, TZ PCE, TZ VHO |  | 5 | nejnižší a nejvyšší místo území - uvéďte pro k.ú. Babín - to samé i v TZ PCE a TZ VHO | TZ |  | Smejkalová | OPRAVIT |  | OPRAVÍM | Opravit | Opraveno
2. | 1 -TZ-ÚVODNÍ ČÁST | 4. 0 | ZÁKLADNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH | TZ PSZ |  | str. 3 | V TZ PSZ chybí popis změn katastrálních hranic s k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou, Dráchov u Těmic a Pravíkov. |  |  | Dolejší | DOPLNIT |  | DOPLNÍM | Doplnit do TZ | Doplněno
3. | 2 -TZ-ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ | 1.2 | ÚČEL A PŘEHLED NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ | TZ PSZ |  | 8, 26, 13, 16, | u popisu MK1 - vede severozápadně (ne severovýchodně), doklady č. 21 a 22 - obrátit názvy dokladů v tabulkách (nekoresponduje s odkazy na doklady a s jejich skeny) | TZ |  | Smejkalová | OPRAVIT |  | OPRAVÍM | Opravit | Opraveno
4. | 2 -TZ-ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ | 2.3 | ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ HLAVNÍCH A VEDLEJŠÍCH POLNÍCH CEST | TZ PSZ |  | 26-37 | u VC3-R propustek P20 dopsat, že jde o navržený propustek, VC8 - přidat doplňkovou funkci (kvůli realizaci), označit VC8-R, VC12-R - přidat doplňkovou funkci, navrhnout alespoň na části krajinnou zeleň (kvůli realizaci), u popisu objektů chybně LBC 18 Vítov, má být LBC 18 Nad Rybníčky (i v TZ PCE), DPC14B - v tech. zprávě chybí propustek P11 | TZ |  | Smejkalová | OPRAVIT |  | OPRAVÍM A DOPLNÍM | Opravit a doplnit | Opraveno a doplněno
5. | 2 -TZ-ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ | 2.3 | ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ HLAVNÍCH A VEDLEJŠÍCH POLNÍCH CEST | TZ PSZ, G5 |  | 28-32 | HC4 - příčné žlábky dle normy stačí po 40 m pro tento sklon, kam budou zaústěny (dopsat do TZ), od st.0,00 do 0,22 km změnit jejich sklon, pás TTP navrhnout jen po pravé straně cesty, jak bude pás TTP vlastnicky vyřešen? VC10-R - kam budou zaústěny příčné žlábky | TZ, G5 |  | Smejkalová | VYSVĚTLIT-DISKUZE |  | OPRAVÍM | Opraveno dle požadavku RKD | Opraveno
6. | 2 -TZ-ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ | 2.4 | OBJEKTY NA CESTNÍ SÍTI | TZ PSZ |  | 43 | sjezdy S30 - S35 jsou schválené | TZ |  | Smejkalová | OPRAVIT |  | OPRAVÍM | Opravit | Opraveno
7. | 2 -TZ-ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ | 2.2 | KATEGORIZACE CESTNÍ SÍTĚ | TZ PSZ |  | str. 27 a 43 | V TZ PSZ u cesty hlavní HC4 není uveden vysílač v seznamu dotčených zařízení ani v tabulce dotčených zařízení. Tento vysílač je v HV PSZ zakreslen přímo v trase cesty. U VC3 v TZ PSZ nejsou uvedeny v dotčených zařízeních studny. | HV PSZ |  | Dolejší | DOPLNIT |  | DOPLNÍM | Doplnit do TZ | Doplněno
8. | 2 -TZ-ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ | 2.2 | KATEGORIZACE CESTNÍ SÍTĚ | TZ PSZ |  | str. 27 | V TZ PSZ u cesty HC4 uvádíte, že nedojde k žádným stavebním úpravám, ale navrhujete rekonstrukci cesty, odvodnění příčnými žlábky Z2 a asfaltový kryt vozovky . V HV PSZ je zakreslen navržený zatravněný pás, který chybí v popisu cesty. Uveťe do souladu. | HV PSZ |  | Dolejší | OPRAVIT |  | OPRAVÍM | Opravit | Opraveno
9. | 2 -TZ-ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ | 2.2 | KATEGORIZACE CESTNÍ SÍTĚ | Technická zpráva |  | str. 32 | Cesta VC12 - drenáž NDR7 je potřeba zaústit nejen do recipientu, ale i do okolní zeleně (podélný spád části drenáže je směrem od potoka). Do stavebních úprav by měla být zahrnuta i rekonstrukce propustku P9. | TZ DTR (str. 9), G5 |  | Tůmová | DOPLNIT |  | DOPLNÍM | Doplnit | Doplněno
10. | 2 -TZ-ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ | 2.4 | OBJEKTY NA CESTNÍ SÍTI | Technická zpráva |  | str. 28 - 40 | Není potřeba navrhnout propustky i pod dalšími sjezdy na silnici III/0348, zejména u cesty VC8, VC6 a DC19? | TZ DTR (str. 10), G5 |  | Tůmová | ZNOVU POSOUDIT |  | DOPLNÍM | Doplnit u VC8 | Doplněno
11. | 4 -TZ-VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ | 4.1 | ZÁSADY NÁVRHU VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ | Technická zpráva |  | str. 10, 52, 54 | Rozdělení vodohospodářských opatření neodpovídá Technickému standardu (TS). Opatření ke zlepšení vodních poměrů se v TS již neuvádějí. VH opatření nejsou cestní příkopy ani protierozní zatravnění (text na str. 54). Dtto v TZ DTR (str. 5-6). | TZ DTR |  | Tůmová | OPRAVIT |  | OPRAVÍM | Opravit | Opraveno
12. | 4 -TZ-VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ | 4.2 | PŘEHLED VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ A JEJICH ZÁKLADNÍ PARAMETRY | Technická zpráva |  | str. 54 | V přehledu VH opatření je uvedena rekonstrukce propustku P9 a mostku M2, ale žádný návrh není proveden (technický popis, základní parametry, posouzení DN, rozsah stavebních úprav, náklady apod.). Návrh není proveden ani jako součást návrhu polních cest. | TZ DTR |  | Tůmová | DOPLNIT |  | OPRAVÍM A DOPLNÍM | Opravit, doplnit | Doplněno
13. | 4 -TZ-VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ | 4.2 | PŘEHLED VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ A JEJICH ZÁKLADNÍ PARAMETRY | Technická zpráva |  | str. 65-68 | Posouzení propustku P27 - uveden DN 400, ale posouzení je provedeno na DN 500. Dtto v TZ DTR (str.19-22). | TZ DTR |  | Tůmová | OPRAVIT |  | OPRAVÍM | Opravit | Opraveno
14. | 5. 1-DTR-ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ | 2.2 | KATEGORIZACE CESTNÍ SÍTĚ | TZ PSZ |  |  | Proč není dle Technického standardu zpracováno DTR u cest vedlejších VC3 a VC10, které jsou určeny k rekonstrukci a navazují na cestní síť zastavěného území obce? | TZ DTR |  | Dolejší | ZNOVU POSOUDIT |  | VYSVĚTLENO | Nebude zpracováno DTR u těchto cest, neboť vlastníci ani sbor zástpupců nepožadují jejich realizaci
15. | 5. 1-DTR-ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ | 5. 2.2 | GRAFICKÉ PŘÍLOHY | Osa komunikace, Příčné řezy,Situace komunikace s oblouky |  |  | V nadpisech části grafických příloh DTR u cesty VC8 uvádíte chybně VC18. |  |  | Dolejší | OPRAVIT |  | OPRAVÍM | Opravit | Opraveno
16. | 5. 1-DTR-ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ | 5. 2.2 | GRAFICKÉ PŘÍLOHY | Příčné řezy | #N/A |  | V některých příčných řezech cest VC6 a VC8 není možné přečíst staničení. |  | #N/A | Tůmová | OPRAVIT |  | OPRAVÍM | Staničení posunout | Opraveno
17. | D. - TZ-SOUPIS ZMĚN DRUHŮ POZEMKŮ | A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA-1 | PRŮVODNÍ ZPRÁVA | TZ PSZ, G6 |  | 81-82 | mapa změn druhů pozemků a tabulka změn druhů pozemků nekoresponduje s ostatními výkresy (především ÚSES, chybí zatravnění podél HC4) | TZ, G6 |  | Smejkalová | OPRAVIT |  | OPRAVÍM | Opravit | Opraveno
18. | D-VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE (PD) | 2.3 | ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ HLAVNÍCH A VEDLEJŠÍCH POLNÍCH CEST | G5 |  |  | dopsat pokračování cest mimo KoPÚ Babín - DC9B, DC14A, DC14B, DC15, DC16-R, DC17 (parcelní číslo v sousedním k.ú., navazuje na cestu ve vedlejší KoPÚ) | G5 |  | Smejkalová | DOPLNIT |  | DOPLNÍM | Doplnit | Doplněno
19. | H. -TZ-GRAFICKÉ PŘÍLOHY ZÁKLADNÍ ČÁSTI DOK. PSZ | H. | GRAFICKÉ PŘÍLOHY ZÁKLADNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE PSZ | výkresy G3,G4,G5. V DTR - výkres přehledné situace objektů |  |  | V nadpisech výkresů chybně uvádíte část k.ú. Drahoňov, patří k.ú. Pravíkov ( v DTR : mapa Přehledné situace objektů, v Obecných náležitostech: u výkresů G3, G4, G5) |  |  | Dolejší | OPRAVIT |  | OPRAVÍM | Opravit | Opraveno
20. | H. -TZ-GRAFICKÉ PŘÍLOHY ZÁKLADNÍ ČÁSTI DOK. PSZ | H. | GRAFICKÉ PŘÍLOHY ZÁKLADNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE PSZ | Hlavní výkres G5 | #N/A |  | Není popsána drenáž NDR1 u VC3, v legendě chybí dráhy soustředěného odtoku DSO a návrh LBC. |  | #N/A | Tůmová | DOPLNIT |  | DOPLNÍM | Doplnit | Doplněno
Note on B12: PŘI POSUZOVÁNÍ PSZ: VYBRAT (UVÉST) ČISLOVÁNÍ DLE TECHNICKÉHO STANDARDU 4.1 až 6.7 PŘI POSUZOVÁNÍ PD: VYBRAT (UVÉST) ČLENĚNÍ DLE VYHLÁŠKY
Note on C12: DŮLEŽITÝ ÚDAJ - SLOUŽÍ KE TŘÍDĚNÍ DLE OPATŘENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ PSZ: VYBRAT ČISLOVÁNÍ DLE TECHNICKÉHO STANDARDU 4.1 až 6.7 PŘI POSUZOVÁNÍ PD: VYBRAT ČLENĚNÍ DLE VYHLÁŠKY
Note on D12: RUČNĚ NEDOPLŇOVAT - DOPLNÍ SE FUNKCÍ
Note on E12: VYBRAT ZE SEZNAMU
Note on F12: PO KLIKNUTÍ DOJDE K ZOBRAZENÍ SOUBORU
Note on G12: uvést č. str. (v elektronickém dokumentu); číslo (název) listu Excelu, číslo (název) vrstvy (hladiny) v grafickém souboru
Note on H12: vystižný popis připomínky; v případě více pochybnosti rozepsat každou připomínku na další řádek
Note on I12: vybrat dokument, který je v rozporu s posuzovaným dokumentem (pokud je jinak nevplňovat)
Note on L12: vybrat nabízenou možnost řešení, nebo narhnout jiné řešení
Note on M12: doplní se při projednání v RDK
Note on N12: doplní se při projednání v RDK
Note on O12: doplní se při projednání v RDK
Note on P12: doplní pobočka po provedené kontrole odstranění nesrovnalosti zhotovitelem

## PSZ-ZÁKLADNÍ ČÁST-TEXTY
ZÁKLADNÍ ČÁST - TEXTY - POSOUZENÍ ÚPLNOSTI
TEXTY:
| TECHNICKÁ ZPRÁVA | NÁZEV SOUBORU |  | HYPER | ČLENĚNÍ DLE | CHYBÍ KAPITOLA | CELKOVÉ HODNOCENÍ
#N/A
| PŘEHLED O VÝMĚŘE - kap. 4.6 | NÁZEV SOUBORU |  | HYPER | SOUČÁST | CHYBÍ SOUHRN VÝMĚRY: | CELKOVÉ HODNOCENÍ
#N/A
| PŘEHLED O NÁKLADECH - kap. 4.7 | NÁZEV SOUBORU |  | HYPER | SOUČÁST | CHYBÍ SOUHRN NÁKLADŮ NA OPATŘENÍ: | CELKOVÉ HODNOCENÍ
#N/A
| PŘEHLED ZMĚN DP - kap. 4.8 | NÁZEV SOUBORU |  | HYPER | SOUČÁST | CHYBÍ POROVNÁNÍ : | CELKOVÉ HODNOCENÍ
#N/A
| TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKL. ČÁSTI (ANALÝZA) - pdf | NÁZEV SOUBORU |  | HYPER | VČETNĚ TABULEK
#N/A
Note on E3: adresařová cesta: XX_ČÍS-PÚ_NÁZEV-KÚ/ZÁKLADNÍ ČÁST/TEXTY

## PSZ-ZÁKLADNÍ ČÁST - DOKLADY
ZÁKLADNÍ ČÁST - DOKLADY - POSOUZENÍ ÚPLNOSTI
DOKLADY:
| ÚPLNOST DŮVOVÉ ZPRÁVY: |  | NÁZEV SOUBORU | HYPER | ČÍSLO PÚ | ZHOTOVITEL | CÍLE KPÚ/JPÚ | STANOVISKO SBORU | PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ | CELKOVÉ HODNOCENÍ
#N/A
| SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K PSZ: |  | NÁZEV SOUBORU | HYPER | PODELNÉ A PŘÍČNÉ PROFILY | ZAMĚŘENÍ DRUHU POZEMKŮ | VYJÁDŘENÍ DOSS | VYJÁDŘENÍ SÍŤAŘŮ | ZAMĚŘENÍ POLOH. A VÝŠKOPISU | POZNÁMKA
| SMLOUVA O DÍLO |  |  | #N/A
| DODATEK Č. 1 |  |  | #N/A
| DODATEK Č. 2 |  |  | #N/A
| DODATEK Č. 3 |  |  | #N/A
#N/A
| SBOR ZÁSTUPCŮ/SOUBOR |  | NÁZEV SOUBORU | HYPER | ZPŘÍSTUNĚNÍ | PROTIEROZ. OP. | VHO | ŽP | KOMENTÁŘ
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
| KONTROLNÍ DNY/SOUBOR |  | NÁZEV SOUBORU | HYPER | ZPŘÍSTUNĚNÍ | PROTIEROZ. OP. | VHO | ŽP | KOMENTÁŘ
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
| zastupitelstvo obce |  | NÁZEV SOUBORU | HYPER | datum 1. projednání | datum 2. projednání | datum 3. projednání | KOMENTÁŘ
#N/A
STANOVISKO DOSS K PSZ:
§ 9/15 Plán společných zařízení musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. Není-li návrh plánu společných zařízení ze závažných důvodů v souladu s územně plánovací dokumentací, je návrhem na její aktualizaci nebo změnu. V ostatních případech musí být plán společných zařízení dohodnut s úřadem územního plánování.
ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY - VYJÁDŘENÍ K: | ÚŘAD/KAJE/POVĚŘ.OBCE/OBCE/ |  | NÁZEV SOUBORU | HYPER | PODMÍNKY DLE § 6/6 ZÁKONA | VYJÁDŘENÍ DLE § 9/10 ZÁKONA | VZTAH K OPATŘENÍ | OBSAH VYJÁDŘENÍ |  | DATUM/POZNÁMKA
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (KRAJ) |  |  |  | #N/A
ÚZEMNÍHO PLÁNU (POV. OBCE) |  |  |  | #N/A
STAVEBNÍ ÚŘAD (OBCE) |  |  |  | #N/A
SPECIELNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD |  |  |  | #N/A
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD |  |  |  | #N/A
POLICIE ČR |  |  |  | #N/A
ORGÁN OCHRANY ZPF (KRAJ) |  |  |  | #N/A
ORGÁN OCHRANY ZPF (OBEC) |  |  |  | #N/A
ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY (KRAJ) |  |  |  | #N/A
ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY (OBEC) |  |  |  | #N/A
ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ (OBEC) |  |  |  | #N/A
INSPEKCE ŽP |  |  |  | #N/A
MŽP - ODBOR VIII |  |  |  | #N/A
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD |  |  |  | #N/A
POVODÍ (ODRY-MORAVY) |  |  |  | #N/A
DRAŽNÍ ÚŘAD |  |  |  | #N/A
BAŇSKÝ ÚŘAD |  |  |  | #N/A
PAMÁTKOVÝ ÚSTAV |  |  |  | #N/A
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV |  |  |  | #N/A
STANOVISKO SPRÁVCŮ SÍTÍ : |  |  | NÁZEV SOUBORU | HYPER | POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ DLE § 9/3 ZÁKONA |  | VZTAH K OPATŘENÍ | OBSAH VYJÁDŘENÍ |  | DATUM/POZNÁMKA
ELEKTRICKÉ VEDENÍ |  |  |  | #N/A | POSKYTNUTÉ
|  |  |  | #N/A | NEPOSKYTNUTÉ
|  |  |  | #N/A | -
PLYN VEDENÍ |  |  |  | #N/A
#N/A
VODOVODY - KANALIZACE |  |  |  | #N/A
#N/A
POZDEMNÍ KABELY | TELEFONNÍ KABELY |  |  | #N/A
| DATOVÉ SPOJE |  |  | #N/A
#N/A
STANOVISKO OSTATNÍCH ORGANIZACÍ : |  |  | NÁZEV SOUBORU | HYPER | POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ DLE § 9/3 ZÁKONA |  | VZTAH K OPATŘENÍ | OBSAH VYJÁDŘENÍ |  | DATUM/POZNÁMKA
VLASTNÍCI A SPRÁVCI POZEMKŮ A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
AGENTURY |  |  |  | #N/A
Note on D3: adresařová cesta: XX_ČÍS-PÚ_NÁZEV-KÚ/ZÁKLADNÍ ČÁST/TEXTY/DOKLADY
Note on H8: DLE EVIDENCE NA E-AGRI
Note on H11: BUDOU NAVRŽENY PRO STAVBY CEST, PRŮLEHŮ, POLDRŮ … ZA ÚČELEM STANOVENÍ ZÁBORU PŮDY, (DTR)
Note on H36: Pozemkový úřad písemně vyrozumí o zahájení řízení též příslušný katastrální úřad, orgán územního plánování, stavební úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany přírody, vodohospodářský orgán a orgán státní správy lesů. Dotýká-li se řízení o pozemkových úpravách zájmů chráněných předpisy o obraně a bezpečnosti státu, o péči o zdraví lidu a jiných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, pozemkový úřad vyrozumí i další dotčené správní úřady. Tyto úřady stanoví do 30 dnů po obdržení vyrozumění podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních právních předpisů.
Note on H65: Dotčené správní úřady a správci podzemních a nadzemních zařízení jsou povinni v dohodnutých termínech poskytnout pozemkovému úřadu bezúplatně potřebné údaje a informace nezbytné pro řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu.
Note on H80: Dotčené správní úřady a správci podzemních a nadzemních zařízení jsou povinni v dohodnutých termínech poskytnout pozemkovému úřadu bezúplatně potřebné údaje a informace nezbytné pro řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu.
Note on I36: Pozemkový úřad předloží zpracovaný plán společných zařízení dotčeným orgánům státní správy, které vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Jejich souhlasné stanovisko nahrazuje opatření (rozhodnutí, souhlas, povolení výjimky) podle zvláštních právních předpisů.
Note on J11: § 9/3 Dotčené správní úřady a správci podzemních a nadzemních zařízení jsou povinni v dohodnutých termínech poskytnout pozemkovému úřadu bezúplatně potřebné údaje a informace nezbytné pro řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu. SMLOUVOU JE STANOVENO, ŽE TO PŘEDLOŽÍ A ZAJISTÍ ZHOTOVITEL PSZ ???
Note on J36: stanovisko DOSS se zaměřuje hlavně na uvedené opatření
Note on J65: stanovisko správce sítí se hlavně vztahuje k tomuto opatření
Note on J80: stanovisko vlastníka/správce nemovitostí se hlavně vztahuje k tomuto opatření
Note on K11: § 9/3 Dotčené správní úřady a správci podzemních a nadzemních zařízení jsou povinni v dohodnutých termínech poskytnout pozemkovému úřadu bezúplatně potřebné údaje a informace nezbytné pro řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu. SMLOUVOU JE STANOVENO, ŽE TO PŘEDLOŽÍ A ZAJISTÍ ZHOTOVITEL PSZ ???
Note on L11: PRVKY POLOHOPISU VČETNĚ VNĚJŠÍHO A NITŘNÍHO OBVODU - VÝŠKOPIS V MÍSTECH EROZE NEBO UMÍSTĚNÍ STAVEB PSZ

## PSZ-ZÁKLADNÍ ČÁST-VÝKRESY
ZÁKLADNÍ ČÁST - VÝKRESY - POSOUZENÍ ÚPLNOSTI
DATA
GRAFICKÁ DATA OBECNÉ ČÁSTI (PRO TISKY) |  | HYPER | NÁZEV SOUBORU | ZPRACOVÁNO DLE TECHNICKÉHO STANDARDU |  |  |  |  | KOMENTÁŘ
|  |  |  | TŘÍDA OBJEKTU (FILTR) | NÁZVY VRSTEV | TABULKA BAREV | BUŇKY | TYPY ČAR
#N/A
SKUTEČNÝ STAV |  | HYPER | NÁZEV SOUBORU | ZPRACOVÁNO DLE TECHNICKÉHO STANDARDU |  |  |  |  | KOMENTÁŘ
|  |  |  | SKUPINY OBJEKTU | ČÍSLA VRSTVY | TABULKA BAREV | BUŇKY | UŽIVATELSKÝ STYL
#N/A
SEZNAM SOUŘADNIC |  | HYPER | NÁZEV SOUBORU | SEZNAM SOUŘADNIC A MĚRNÝCH BODŮ |  |  |  |  | KOMENTÁŘ
|  |  |  | X | Y | Z | SKUPINOVÉ ČÍSLO | ČÍSLO BODU
#N/A
TISKY
MAPOVÁ DÍLA: |  | HYPER | NÁZEV SOUBORU |  | MĚŘÍTKO DODRŽENO |  |  | KOMENTÁŘ
PŘEHLEDNÁ MAPA - G1 (10 000) |  | #N/A
MAPA PRŮZKUMU S VÝŠKOPISEM-G2 (2 000 nebo 5 000) |  | #N/A
MAPA EROZNÍHO OHROŽENÍ - stavajcí stav G3 (5 000 nebo 10 000) |  | #N/A
MAPA EROZNÍHO OHROŽENÍ - návrh G4 (5 000 nebo 10 000) |  | #N/A
HLAVNÍ VÝKRES PSZ G5 (5 000 nebo 2 000) |  | #N/A
NEPOVINNÉ PŘÍLOHY: |  | HYPER | NÁZEV SOUBORU |  | ADRESÁŘ |  |  | POZNÁMKA
DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA |  | #N/A
ORTOFORO ÚZEMÍ |  | #N/A
MAPA EROZE |  | #N/A
ÚZEMNÍ PLÁN |  | #N/A
Note on B5: ADRESAŘOVÁ CESTA: YY_číslojednací_XXX_území/obecné náležitosti/výkresy/data
Note on B21: ADRESAŘOVÁ CESTA: YY_číslojednací_XXX_území/obecné náležitosti/výkresy/tisky
Note on C3: ADRESAŘOVÁ CESTA: YY_číslojednací_XXX_území/obecné náležitosti/výkresy/
Note on F7: VYBRAT NÁZEV SOUBORU
Note on F23: VYBRAT NÁZEV SOUBORU
Note on F32: VYBRAT NÁZEV SOUBORU

## PSZ-DTR
DTR - POSOUZENÍ ÚPLNOSTI
TEXTY:
SOUBORY *.DOCX |  | HYPER | NÁZEV SOUBORU | KOMENTÁŘ | HODNOCENÍ
DTR_PCE 5.1.1 TS PSZ |  | #N/A
DTR_PEO 5.2.1 TS PSZ |  | #N/A
DTR_VHO 5.3.1 TS PSZ |  | #N/A
DTR_OZP 5.4.1 TS PSZ |  | #N/A
SOUBORY *.PDF |  | HYPER | NÁZEV SOUBORU | KOMENTÁŘ | HODNOCENÍ
DTR_PCE 5.1.1 TS PSZ |  | #N/A
DTR_PEO 5.2.1 TS PSZ |  | #N/A
DTR_VHO 5.3.1 TS PSZ |  | #N/A
DTR_OZP 5.4.1 TS PSZ |  | #N/A
VÝKRESY:
DATA: |  | HYPER | NÁZEV SOUBORU | KOMENTÁŘ | HODNOCENÍ
DTR_PCE 5.1.2 TS PSZ |  | #N/A
DTR_PEO 5.2.2 TS PSZ |  | #N/A
DTR_VHO 5.3.2 TS PSZ |  | #N/A
DTR_OZP 5.4.2 TS PSZ |  | #N/A
TISKY: |  | HYPER | NÁZEV SOUBORU | KOMENTÁŘ | HODNOCENÍ
DTR_PCE 5.1.1 TS PSZ |  | #N/A
DTR_PEO 5.2.1 TS PSZ |  | #N/A
DTR_VHO 5.3.1 TS PSZ |  | #N/A
DTR_OZP 5.4.1 TS PSZ |  | #N/A
Note on C5: ADRESÁŘOVÁ CESTA: YY_číslojednací_XXX_území/DTR/TEXTY
Note on C21: ADRESÁŘOVÁ CESTA: YY_číslojednací_XXX_území/DTR/VÝKRESY
Note on D3: ADRESÁŘOVÁ CESTA: YY_číslojednací_XXX_území/DTR
Note on G7: VYBRAT NÁZEV SOUBORU
Note on G13: VYBRAT NÁZEV SOUBORU
Note on G23: VYBRAT NÁZEV SOUBORU
Note on G29: VYBRAT NÁZEV SOUBORU
Note on H7: OBSAH SOUBORU; UPOZORNĚNÍ NA NESOULADY
Note on H13: OBSAH SOUBORU; UPOZORNĚNÍ NA NESOULADY
Note on H23: OBSAH SOUBORU; UPOZORNĚNÍ NA NESOULADY
Note on H29: OBSAH SOUBORU; UPOZORNĚNÍ NA NESOULADY
Note on L7: NAVRHOVANÉ OPATŘENÍ; HODNOCENÍ Z HLEDISKA ÚPLNOSTI NIKOLIV VĚCNÉHO
Note on L13: NAVRHOVANÉ OPATŘENÍ; HODNOCENÍ Z HLEDISKA ÚPLNOSTI NIKOLIV VĚCNÉHO
Note on L23: NAVRHOVANÉ OPATŘENÍ; HODNOCENÍ Z HLEDISKA ÚPLNOSTI NIKOLIV VĚCNÉHO
Note on L29: NAVRHOVANÉ OPATŘENÍ; HODNOCENÍ Z HLEDISKA ÚPLNOSTI NIKOLIV VĚCNÉHO

## SEZNAMY
opatření | číslo_opatření | popisy | autor | návrh | sta_předkladatel | sta_zhotovitel | řešení | dokumentace | předkladatel | typ_souboru | členění_dle | chybí_kapitola | celkové_hodnocení | součást | včetně | chybí_výměra | chybí_náklady | chybí_porovnání | soulad | §6 | VYJÁDŘENÍ | POSKYTNUTÉ | řešená_oblast | skutečný_stav | posuz_opatření | sbor_zastup | zpracováno_ts | soubory | file:///\\192.168.71.19\share\rdk | CESTY
1 -TZ-ÚVODNÍ ČÁST | 4. 0 | ZÁKLADNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH | Tůmová | - | - | - | - | PSZ | Pobočka Havlíčkův Brod |  | TS PSZ | 4.1 | OK | technické zprávy | tab. exel | celkem | na zpřístupnění | název DP | ANO | UPLATNĚNÉ | KLADNÉ | POSKYTNUTÉ | zpřístupnění | Polohopis | PCE |  |  | soubor | cesta | file:///\\192.168.71.19\share\rdk
2 -TZ-ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ | 4. 1 | ÚVODNÍ ČÁST TECHNICKÉ ZPRÁVY ZÁKLADNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE PSZ | Dolejší | DOPLNIT | BEZ KOMENTÁŘE | DOPLNÍM | PONECHAT ŘEŠENÍ ZHOTOVITELE | PD na realizaci stavby | Pobočka Jihlava | *.docx | VYHLÁŠKY | 4.2 | VYHOVUJÍCÍ | tab. excel | pouze TZ | přecház. na obec | na protierozní op. | kód DP | NE | NEUPLATNĚNÉ | ZÁPORNÉ | NEPOSKYTNUTÉ | protierozní op. | výškopis | OZP | souhlasné st. | ano |  |  | E:
3 -TZ-PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ NA CHORANU ZPF | 1.1 | VÝCHOZÍ PODKLADY | Čermák | ODSTRANIT | DOPLNIT | ODSTRANÍM | PROVÉST DLE POŽADAVKU RDK | - | Pobočka Pelhřimov | *.txt | VLASTNÍ | 4.3 | DOPLNIT | TZ i tab. excel |  | přecház. na jiné | na vodohos. op. | výměra KN | - | - | KLADNÉ KOORDINOVANÉ STAN. | - | vodohos. op. | rozhraní DP-užívání | VHO | zamítavé st. | ne |  |  | c:\1-RDK
4 -TZ-VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ | 1.2 | ÚČEL A PŘEHLED NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ | Smejkalová | OPRAVIT | ODSTRANIT | OPRAVÍM |  |  | Pobočka Třebíč | *.xls |  | 4.4 | NEVYHOVUJÍCÍ |  |  | podíl státu | na op. k ochraně ŽP | výměra návrh |  |  | ZÁPORNÉ KOORDINOVANÉ STAN. |  | op. k ochraně ŽP | sítě | OTŽP | přepracovat | nelze zjistit
5 -TZ-OCHRANA A TVORBA ŽP | 1.3 | ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ | Horáčková | PROJEDNAT | OPRAVIT | PROJEDNÁM |  |  | Pobočka Žďár nad Sázavou | *.xlsx |  | 4.5 |  |  |  | podíl obce | - | rozdíl +/- |  |  | BEZ STANOVISKA |  | vnější obvod | výškopis SZ | VŠECHNA |  | částečně
B. -TZ-VÝMĚRA POZ. PRO SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ | 1.4 | ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH SPRÁVNÍMI ÚŘADY | Paděra | PŘEPOČÍTAT | PONECHAT PŮVODNÍ STAV | PŘEPOČÍTÁM |  |  |  | *.dgn |  | 4.6 |  |  |  | podíl ostatních |  | - |  |  | OBECNÉ STANOVISKO |  | vnitřní obvod |  | PEO
C. -TZ-NÁKLADY NA USKUTEČNĚNÍ PSZ | 2. | OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ |  | VYSVĚTLIT-DISKUZE | PROJEDNAT | TRVÁM NA PŮVODNÍM |  |  |  | *.vyk |  | 4.7 |  |  |  | - | [6 empty] | BPEJ |  | VHO+PEO
D. - TZ-SOUPIS ZMĚN DRUHŮ POZEMKŮ | 2.1 | ZÁSADY NÁVRHU OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍCH KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ |  | ZNOVU POSOUDIT | PŘEPOČÍTAT | VYSVĚTLENO |  |  |  | *.pdf |  | 4.8 | [10 empty] | VŠECHNY OBLASTI |  | VHO+PCE
CH. -TZ-DOKLADY O PROJEDNÁNÍ PSZ | 2.2 | KATEGORIZACE CESTNÍ SÍTĚ |  |  | VYSVĚTLENO | ZNOVU POSOUDÍM |  |  |  | *.XML |  | - | [12 empty] | PEO+OZP
H. -TZ-GRAFICKÉ PŘÍLOHY ZÁKLADNÍ ČÁSTI DOK. PSZ | 2.3 | ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ HLAVNÍCH A VEDLEJŠÍCH POLNÍCH CEST |  |  | ZNOVU POSOUDIT |  |  |  |  | *.JPEG
5. 1-DTR-ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ | 2.4 | OBJEKTY NA CESTNÍ SÍTI | [7 empty] | *.TIFF
5. 2-DTR-PROTIER.OPATŘENÍ NA OCHRANU ZPF | 2.5 | ZAŘÍZENÍ DOTČENÁ NÁVRHEM CESTNÍ SÍTĚ
5. 3-DTR-VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ | 2.6 | NÁKLADY NA OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ
5. 4-DTR-OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽP | 2.7 | PŘEHLED CESTNÍ SÍTĚ
6 -DIGITÁL. FORMA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PSZ | 3. | PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU ZPF
| 3.1 | ZÁSADY NÁVRHU PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ ZPF
1-ŽÁDOST O PROJEDNÁNÍ PD | 3.2 | PŘEHLED NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED VODNÍ EROZÍ A POSOUZENÍ JEJICH ÚČINNOSTI
A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA (PD) | 3.3 | PŘEHLED NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED VĚTRNOU EROZÍ A POSOUZENÍ JEJICH ÚČINNOSTI
B-SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (PD) | 3.4 | PŘEHLED DALŠÍCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŮDY
C-SITUAČNÍ ZPRÁVA (PD) | 3.5 | ZAŘÍZENÍ DOTČENÁ NÁVRHEM PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ
D-VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE (PD) | 3.6 | NÁKLADY NA PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
E-DOKLADOVÁ ČÁST (PD) | 4. | VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
| 4.1 | ZÁSADY NÁVRHU VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ
| 4.2 | PŘEHLED VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ A JEJICH ZÁKLADNÍ PARAMETRY
| 4.3 | ZAŘÍZENÍ DOTČENÁ NÁVRHEM VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ
| 4.4 | NÁKLADY NA VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
| 4.5 | PŘEHLED VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ
| 5. | OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
| 5.1 | ZÁSADY NÁVRHU OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
| 5.2 | ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
| 5.3 | ZAŘÍZENÍ DOTČENÁ NÁVRHEM OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
| 5.4 | NÁKLADY NA OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
| 5.5 | PŘEHLED OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
| B. | PŘEHLED O VÝMĚŘE POZEMKŮ POTŘEBNÉ PRO SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ
| C. | PŘEHLED NÁKLADŮ NA USKUTEČNĚNÍ PSZ
| D. | SOUPIS ZMĚN DRUHŮ POZEMKŮ
| CH. | DOKLADY O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ A STUDII POSOUZENÍ ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VAZEB A SPECIFICKÝCH PODMÍNEK
| H. | GRAFICKÉ PŘÍLOHY ZÁKLADNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE PSZ
| 5. 1 | NÁLEŽITOSTI DTR - OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍCH KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ
| 5. 1.1 | TEXTOVÉ PŘÍLOHY
| 5. 1.2 | GRAFICKÉ PŘÍLOHY
| 5. 2 | NÁLEŽITOSTI DTR - PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU ZPF
| 5. 2.1 | TEXTOVÉ PŘÍLOHY
| 5. 2.2 | GRAFICKÉ PŘÍLOHY
| 5. 3 | NÁLEŽITOSTI DTR - VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
| 5. 3.1 | TEXTOVÉ PŘÍLOHY
| 5. 3.2 | GRAFICKÉ PŘÍLOHY
| 5. 4 | NÁLEŽITOSTI DTR - OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
| 5. 4.1 | TEXTOVÉ PŘÍLOHY
| 5. 4.2 | GRAFICKÉ PŘÍLOHY
| 6. 1 | KONVENCE POJMENOVÁVÁNÍ SOUBORŮ A JEJICH ULOŽENÍ NA CD
| 6. 2 | FORMÁT TEXTOVÝCH DOKUMENTŮ
| 6. 3 | FORMÁT VEKTOROVÝCH GRAFICKÝCH DAT
| 6. 3.1 | ZÁKLADNÍ ČÁST PSZ
| 6. 3.2 | DOKUMENTACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ (DTR) PSZ
| 6. 4 | OBECNÉ POŽADAVKY NA DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH DAT PSZ
| 6. 4.1 | SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY
| 6. 4.2 | OBECNÉ PODMÍNKY PRO MAPOVÁNÍ SKUTEČNÉHO STAVU
| 6. 5 | ZÁSADY KRESBY VEKTOROVÝCH DAT ZÁKLADNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE PSZ
| 6. 5.1 | DEFINICE FILTRŮ PRO 5 ZÁKLADNÍCH VÝKRESŮ A PRIORIT PRO VYHOTOVENÍ TISKŮ
| 6. 6 | ZÁSADY KRESBY VEKTOROVÝCH DAT DOPLŇUJÍCÍCH PODKLADŮ – ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU POLOHOPISU A VÝŠKOPISU
| 6. 7 | ZÁSADY KRESBY VEKTOROVÝCH DAT PRO DTR (VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH STAVEB)
| 9-ŽÁDOST-1-DŮVODOVÁ ZPRÁVA | DŮVODOVÁ ZPRÁVA PŘEDKLADATELE DOKUMENTACE
| 9-ŽÁDOST-2-DOHODA O PŘEVZETÍ DÍLA | SMLOUVA, STANOVISKO, USNESENÍ O PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA
| A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA-1 | PRŮVODNÍ ZPRÁVA
| B-TECHNICKÁ ZPRÁVA-1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA - TEXT
| B-TECHNICKÁ ZPRÁVA-2 | TECHNICKÁ ZPRÁVA - VÝKRESY
| C-SITUAČNÍ VÝKRES-1 | SITUAČNÍ ZPRÁVA - TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXT
| C-SITUAČNÍ VÝKRES-2 | SITUAČNÍ ZPRÁVA - VÝKRESY
| D-VÝKRESOVÁ DOKOMENTACE | VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
| E-DOKLADOVÁ ČÁST-1 | DOKLADOVÁ ČÁST - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
| E-DOKLADOVÁ ČÁST-2 | DOKLADOVÁ ČÁST - STANOVISKA A VYJÁDŘENÍ ORGÁNŮ

## NÁVOD
Předkládaný soubour je typu *.xltx tj. šablona - uložte na plochu nebo do jiného adresáře. Následně poklepáním nas jméno souboru se vám vygeneruje nový dokument pojmenovaný: dokument1.xsls do kterého zapíšete připomínky.
NÁVOD:
ČÍSLO PŘIPOMÍNKY - pořadové číslo připomínky
OPATŘENÍ KAPITOLA - vyberte možnost ze seznamu (případně napište vlastní)
ČÍSLO OPATŘENÍ DLE TS_PSZ - vyberte ze seznamu pokud problém je obecný uvedte např. 4. 2 pokud konkrétní vyberte 4. 2.3
NÁZEV POSUZOVANÉHO SOUBORU - vyberte název souboru např: PR_Rikovice_DTR_OZP.doc
Č.STRÁNKY Č.LISTU VRSTVA Č. - napište číslo stránky (12, nebo 8-14), v excelu číslo nebo nazev listů, MicroStation číslo nebo název vrstvy
POPIS PŘIPOMÍNKY - stručně popište problém
VZTAH K DOKUMENTU (NÁZEV) - uveďte název souboru ve kterém je oblast posuzována jinak - nebo zadejte pomlčku -
AUTOR PŘIPOMÍNKY - vyberte ze seznamu Vaše příjmení
NÁVRH ŘEŠENÍ - vyberte ze seznamu návrh řešení - nebo v odůvodněných případech uveďte jiné řešení
STANOVISKO PŘEDKLADATELE - na zasedání RDK se zaznamená vyjádření předkladatele
STANOVISKO ZHOTOVITELE - na zasedání RDK se zaznamená vyjádření zhotovitele
DOHODNUTÉ ŘEŠENÍ - na jednání RDK se zaznamená konečné stanovisko RDK
PŘIPOMÍNKY RDK
NÁZEV SLOUPCE
POPIS UDÁLOSTI/NADPIS SLOUPCE | ČÍSLO PŘIPOMÍKY | OPATŘENÍ KAPITOLA | ČÍSLO OPATŘENÍ DLE TS_PSZ | OPATŘENÍ DLE TS_PSZ | NÁZEV POSUZOVANÉHO SOUBORU | hyper | Č.STRÁNKY Č.LISTU VRSTVA Č. | POPIS PŘIPOMÍNKY | VZTAH K DOKUMENTU (NÁZEV) | hyper | AUTOR PŘIPOMÍNKY | NÁVRH ŘEŠENÍ | STANOVISKO PŘEDKLADATELE | STANOVISKO ZHOTOVITELE | DOHODNUTÉ ŘEŠENÍ | SDĚLENÍ POBOČKY O ZPŮSOBU ODSTRANĚNÍ NESROVNALOSTI
ÚČEL | PRO RYCHLOU ORIENTACI | NÁZEV KAPITOLY | ČÍSELNÁ IDENTIFIKACE KAPITOLY DLE TS_PSZ | SLOVNÍ POPIS KAPITOLY | JEDNOZNAČNÁ IDENTIFIKACE SOUBORU | DEFINICE ODKAZU | RYCHLÉ DOHLEDÁNÍ | POPIS PROBLÉMU | VZTAH K JINÉMU DOKUMETU | DEFINICE ODKAZU | IDENTIFIKACE | POŽADAVEK ČLENA
ZPŮSOB VYPLNĚNÍ | NENÍ NUTNÉ VYPLŇOVAT | POUZE VÝBĚR ZE SEZNAMU ! | POUZE VÝBĚR ZE SEZNAMU ! | NEVYPLŇOVAT DOSADÍ SE AUTOMATICKY | POUZE VÝBĚR ZE SEZNAMU ! | NEVYPLŇOVAT DOSADÍ SE AUTOMATICKY | UVÉST ČÍSLO ELEKTRONICKÉ STR. SOUBORU | VYSTIŽNĚ S ODKAZEM NA PŘEDPIS | VÝBĚR ZE SEZNAMU NEBO DEFINOVAT DOKUMENT | NEVYPLŇOVAT DOSADÍ SE AUTOMATICKY | POUZE VÝBĚR ZE SEZNAMU ! | POUZE VÝBĚR ZE SEZNAMU ! | ZE SEZNAMU NEBO JINÉ STANOVISKO | ZE SEZNAMU NEBO JINÉ STANOVISKO | ZE SEZNAMU NEBO JINÉ ŘEŠENÍ | PO PROVEDENÉ KONTROLE ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ A PŘIPOMÍNEK
ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ | OČÍSLOVAT | NENÍ | NENÍ | NEMAZAT | VYBRAT ADRESÁŘ ZE SEZNAMU | NENÍ | NÁZEV FILTRU | - | - | NENÍ | NENÍ | NENÍ | - | - | -
ŘEŠENÍ PROBLÉMU | - | NEVYPNIT | NEVYPNIT | ZKOPÍROVAT VZOREC ZE SPODNÍ BUŇKY | UVÉST NÁZEV SOUBORU VČETNĚ PŘÍPONY | ZKOPÍROVAT VZOREC ZE SPODNÍ BUŇKY | - | - | - | ZKOPÍROVAT VZOREC ZE SPODNÍ BUŇKY | NAPSÁT PŘÍJMENÍ | -
Note on Q25: doplní pobočka po provedené kontrole odstranění nesrovnalosti zhotovitelem